| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: Tombos |  |  |  |  | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: |  | Planilha Referência |  |  | Data Base |
| Projeto: Trecho críticos de acesso aos Distritos de Catuné e Água Santa |  |  |  |  |  |  | SETOP_Central |  |  | jul/21 |
| Responsável Técnico: Marcus Paulo de Souza Lima - Engenheiro Civil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº CREA/CAU: 71.191/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI: | 20,38% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data: 07/10/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  |  | Preço (R$) |  |  |
|  |  |  |  |  | Sem BDI |  |  | Com BDI |  |  |
|  |  |  |  |  | Unitário | Total |  | Unitário |  | Total |
| 1 |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR. CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS E DO BNDES. | unid | 1,00 | 1.121,47 | 1.121,47 |  | 1.350,03 |  | 1.350,03 |
| 2 |  | Pavimentação Asfaltica |  |  |  | 1.443.465,65 |  |  |  | 1.737.450,05 |
| 2.1 | OBR-VIA-165 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | m² | 27.500,00 | 1,96 | 53.900,00 |  | 2,36 |  | 64.900,00 |
| 2.2 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | tonxkm | 2.145,00 | 0,57 | 1.222,65 |  | 0,69 |  | 1.480,05 |
| 2.3 | OBR-VIA-240 | LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,08M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | m | 15.000,00 | 1,98 | 29.700,00 |  | 2,38 |  | 35.700,00 |
| 2.4 | ED-7623 | EXECUÇÃO, APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 1.100,00 | 1.163,73 | 1.280.103,00 |  | 1.400,90 |  | 1.540.990,00 |
| 2.5 | OBR-VIA-405 - RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | m³xkm | 66.000,00 | 1,19 | 78.540,00 |  | 1,43 |  | 94.380,00 |
| TOTAL |  |  |  |  | S/ BDI | 1.444.587,12 |  | C/ BDI |  | 1.738.800,08 |

| CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: Tombos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projeto: Trecho críticos de acesso aos Distritos de Catuné e Água Santa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico: Marcus Paulo de Souza Lima - Engenheiro Civil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº CREA/CAU: 71.191/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data: 07/10/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | 01º MÊS |  | 02º MÊS |  | 03º MÊS |  | 04º MÊS |  | 05º MÊS |  | 06º MÊS |  |
|  | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |
| 1 | Serviços Preliminares | 1.350,03 | 0,08% | 1.350,03 | 100,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 2 | Pavimentação Asfaltica | 1.737.450,05 | 99,92% | 347.490,01 | 20,00% | 347.490,01 | 20,00% | 347.490,01 | 20,00% | 347.490,01 | 20,00% | 173.745,01 | 10,00% | 173.745,01 | 10,00% |
| 3 | - | - | 0,00% | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 4 | - | - | 0,00% | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 5 | - | - | 0,00% | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 6 | - | - | 0,00% | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 7 | - | - | 0,00% | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 8 | - | - | 0,00% | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 9 | - | - | 0,00% | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| TOTAIS |  | 1.738.800,08 | 100,00% | 348.840,04 | 20,06% | 347.490,01 | 19,98% | 347.490,01 | 19,98% | 347.490,01 | 19,98% | 173.745,01 | 9,99% | 173.745,01 | 9,99% |
| TOTAIS ACUMULADOS |  | 1.738.800,08 | 100,00% | 348.840,04 | 20,06% | 696.330,05 | 40,05% | 1.043.820,06 | 60,03% | 1.391.310,07 | 80,02% | 1.565.055,08 | 90,01% | 1.738.800,08 | 100,00% |